## Hoja4
año creacion | 2016
Cuenta de id
estado | Total
Completado | 2
En Curso | 8
Sin Revisar | 4
Total general | 14
año creacion | 2016
estado | En Curso
% Cumpl
nombre | Total
Extractor Pricing | 91.67%
Mejoras Plan de Visita Preventa | 52.38%
Nueva Geo en la IPAQ | 91.67% | Área | Actividades | Costos | Cumplimiento Actividades Terminadas
Otro proyecto | 0% | Subgerencia de Distribución | 1 | 200 UF | 130%
Panel de EERR | 78.57% | Subgerencia de Admin y Gestión (Precios) | 4 | 3000 UF
Panel de Proyectos | 133.3% | Subgerencia de Admin y Gestión (Gestión) | 2 | 300 UF
Recorte Automático en sucursales | 57.14% | Gerencia de Sucursales | 1 | 0 UF
Seguimiento al proceso del proyecto HANA | 0%
Total general | 504.8%
año creacion | 2016
estado | Completado
% Cumpl
nombre | Total
Otro proyecto | 200%
Portal de Proyectos | 140%
Total general | 340%

## Hoja1
id | creado | nombre | descripcion | publico | usuario | inicio | cumplimiento | asignado a | tipo | estado | vencimiento | terminado | area | costo | año creacion
7 | 2016-08-24 12:53 | Panel de Proyectos | Se necesita diseñar y programar un panel que permita tener una mejor visibilidad de los proyectos que se están gestionando a través del área de Proyectos Venta Nacional | No | jespoz | 2016-08-24 | 133.3% |  |  | En Curso | 2016-09-01 | 2016-08-30 |  |  | 2016
10 | 2016-08-30 12:19 | Fusión Temuco-Valdivia | Productividad operacional Temuco-Valdivia | Si | jespoz |  |  |  |  | Sin Revisar |  |  |  |  | 2016
12 | 2016-08-30 12:20 | Impresión masiva OC Comercionet | Buscar la forma de imprimir masivamente las OC | Si | jespoz |  |  |  |  | Sin Revisar |  |  |  |  | 2016
14 | 2016-08-30 12:22 | Efectividad y eficiencia en la IPAQ | Juan Olea debe explicar el costo de dicha mejora a JC para que firme el DAS05 | Si | jespoz |  |  |  |  | Sin Revisar |  |  |  |  | 2016
15 | 2016-08-30 12:22 | Modificaciones en la página del WF de aprobación | Validar con Caris que JC le firme el DAS05 | Si | jespoz |  |  | caedo |  | Sin Revisar |  |  |  | 1200 | 2016
9 | 2016-08-30 12:14 | Mejoras Plan de Visita Preventa | <p>1.- Entender como funciona la actualizaci&oacute;n del actual de visita y visualizar en que momento se produce la inconsistencia del dato cuando interactua con CRM.</p><p>2.- Generar job de carga automatica similar al que se tiene para la actualizaci&... | Si | jespoz | 2016-09-09 | 52.38% | jespoz | Proyecto | En Curso | 2016-09-30 |  |  | 3280 | 2016
16 | 2016-08-30 12:22 | Nueva Geo en la IPAQ | Consultar y gestionar las firmas de los DAS que lleguen respecto a dicha mejora (te reenviare los correos relacionados a esto) | Si | jespoz | 2016-09-09 | 91.67% |  |  | En Curso | 2016-09-21 |  |  |  | 2016
17 | 2016-08-30 12:23 | Extractor Pricing | Validar y dejar OK el extractor que está revisando Nico Maturana para pricing con Carlos | Si | jespoz | 2016-09-09 | 91.67% |  |  | En Curso | 2016-09-21 |  |  |  | 2016
18 | 2016-08-30 12:35 | Panel de EERR | Guillermo Miranda | Si | jespoz | 2016-09-09 | 78.57% |  |  | En Curso | 2016-09-23 |  |  |  | 2016
19 | 2016-08-30 12:36 | Seguimiento al proceso del proyecto HANA | Seguimiento al proceso del proyecto HANA | Si | jespoz | 2016-09-20 | 0% | jespoz |  | En Curso | 2016-10-01 |  |  |  | 2016
22 | 2016-09-09 18:23 | Otro proyecto | <p>kfoejf</p> | Si | caedo | 2016-09-20 | 0% |  |  | En Curso | 2016-09-27 |  |  |  | 2016
23 | 2016-09-15 13:06 | Recorte Automático en sucursales | <p>Se necesita generar una definici&oacute;n y orden de criterios para poder realizar un recorte de forma autom&aacute;tica en las sucursales.</p><p>Estos criterios deben tomar en consideraci&oacute;n los stock, demanda, rentabilidad, plan comercial, etc... | Si | jespoz | 2016-09-16 | 57.14% | jespoz | Proyecto | En Curso | 2016-09-23 |  | Subgerencia de Distribución |  | 2016
11 | 2016-08-30 12:19 | Portal de Proyectos | Este desarrollo | Si | jespoz | 2016-09-09 | 140% |  |  | Completado | 2016-09-23 | 2016-09-19 |  |  | 2016
13 | 2016-08-30 12:20 | Otro proyecto | Pasar a productivo | Si | jespoz | 2016-09-10 | 200% |  |  | Completado | 2016-09-20 | 2016-09-15 |  |  | 2016
Formulas:
cumplimiento = IF([inicio]<>"",IF([terminado]<>"",([vencimiento]-[inicio])/([terminado]-[inicio]),(TODAY()-[inicio])/([vencimiento]-[inicio])),"")